## 2022年项目（自治区1131万元）
伊犁州2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划备案表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [7 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间 | 实际支出金额
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 其它涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注
| 合计 | [5 empty] | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2213 |  |  | 3633.07 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 315.97 | 1247.1 | 0
1 | 2022001088 | 察布查尔锡伯自治县扎库齐乡寨牛录村农村粪污一体化处理项目 | 新建 | 2022-2022 | 扎库齐乡寨牛录村 | 新建HDPE污水主管道14823米（其中：DN300管长13033米，DN400管长1790米）；出户管为管径DE150UPVC管长28800米；新建检查井、沉泥井、跌水井共计503个；新建污水处理站：规模为100m³/d的一体化污水处理设备一套，调节池一座、设备间一座，100m³化粪池一座。新建冬储池：规模为3000m³，采用现浇钢筋混凝土结构，新建彩钢板房设备间16平方米。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1800 | 乡村振兴局 | 何文军 | 1254.97 |  | 939 |  |  | 315.97
2 | 202201026 | 尼勒克县小额扶贫贷款贴息项目 | 新建 | 2022-2022 | 尼勒克县 | 小额贷款贴息，助推脱贫户增收。 | 1 | [7 empty] | 240 | 尼勒克县农业农村局 | 臧爱栋 | 70 |  | 70
3 | 202201025 | 尼勒克县“雨露计划”职业教育扶持项目 | 新建 | 2022-2022 | 尼勒克县各乡镇建档立卡脱贫户 | 脱贫户子女接受职业教育，共计27人，每人补助3000元。 | [7 empty] | 1 | 27 | 尼勒克县乡村振兴局 | 陈泓宇 | 8.1 |  | 8.1
4 | 202201063 | 尼勒克县科蒙乡污水处理建设项目 | 新建 | 2022-2022 | 科蒙乡库热村 | 新建DN315污水管网14公里，DN500污水管网10公里，排水检查井640座以及相关附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 146 | 科蒙乡人民政府 | 巴塔 | 2300 |  | 1052.9 |  |  |  | 1247.1 |  | 该项目建成后，有效解决了0.5万亩旱田的灌溉问题，提高了农作物产量，土地承包价格提升也较为明显，使群众受益。 | 高效节水灌溉项目实施后，土地经济价值增长。人均收入增加，村集体收入增加，经济效益明显。 | 2022-10-01 | 1000