## Sheet1
附件
自治州2025年十件民生实事工作分工
事项 | 目标任务 | 工作措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 牵头领导 | 责任领导 | 完成时限
一、推进伊犁州直大气环境整治 | 严格实施“一企一策”污染治理措施，有序推进工业、能源、交通等领域低碳转型。伊犁州全年优良天数比率达到86.3%，PM2.5年平均浓度控制在38.9微克/立方米以下，重污染天数比率控制在2.5%以内。州直实现二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物四项主要污染物减排800吨，减少煤炭消费量11万吨标准煤，减排二氧化碳25万吨。 | 1.依法依规淘汰落后产能，严格落实《产业结构调整指导目录》，有序开展落后产能淘汰整治。提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，通过产能置换等政策措施，有序退出限制类涉气行业工艺和装备。 | 州生态环境局 | 州工信局、发展改革委、应急管理局、市场监督管理局，各县市人民政府 | 艾木拉江·玉山（州生态环境局党组副书记，局长） | 徐全（州生态环境监测站站长） | 2025年12月底
|  | 2.持续推进绿色低碳转型。加大高载能行业和自备电厂绿电替代力度，企业使用新能源电量相应扣减企业碳排放量指标。逐步提升非化石能源消费比重和电能占终端能源消费比重。因地制宜推进冬季清洁取暖，实施散煤用户清洁取暖改造，完成清洁取暖改造2.3万户以上，实施92座农业生产燃煤设施清洁能源。 |  | 州发展改革委、工信局、住建局，各县市人民政府
|  | 3.持续优化交通结构。提升重点行业清洁运输水平。加快淘汰报废国三及以下标准机动车，2025年淘汰机动车12000辆（其中经营性柴油货车1298辆）。加大新能源、清洁能源车辆使用，提升公务用车、城市公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等公共领域新能源车辆比例，年度内新增及更新公务用车新能源汽车占比不低于80%。 |  | 州交通运输局、发展改革委、工信局、公安局、商务局、市场监督管理局，机关事务管理局，各县市人民政府
|  | 4.持续推进重点行业污染深度治理。继续推进27家企业落实“一企一策”污染治理措施。推进2家钢铁行业、3家水泥行业企业实施超低排放改造。开展低效失效污染治理设施排查整治，持续推进重点行业绩效分级“创A晋B”工作。 |  | 州工信局，各县市人民政府
一、推进伊犁州直大气环境整治 | 严格实施“一企一策”污染治理措施，有序推进工业、能源、交通等领域低碳转型。伊犁州全年优良天数比率达到86.3%，PM2.5年平均浓度控制在38.9微克/立方米以下，重污染天数比率控制在2.5%以内。州直实现二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物四项主要污染物减排800吨，减少煤炭消费量11万吨标准煤，减排二氧化碳25万吨。 | 5.持续开展燃煤锅炉和工业炉窑分类整治。强化热力管网建设，充分发挥30万千瓦及以上热电联产的供热能力，对其供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）有序进行关停或整合。全面开展燃煤锅炉和工业炉窑排查整治，淘汰燃煤锅炉107台。基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造。 | 州生态环境局 | 州发展改革委、工信局、住建局、市场监督管理局，国网电力伊河供电有限责任公司，各县市人民政府 | 艾木拉江·玉山（州生态环境局党组副书记，局长） | 徐全（州生态环境监测站站长） | 2025年12月底
|  | 6.强化扬尘防控精细化管理。严格落实“六个百分百”扬尘管控要求，加强场地洒水降尘力度，严禁作业车辆和机械带泥上路。3000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台，道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。强化机械湿法清扫作业，建成区道路机械化清扫率达80%以上。 |  | 州住建局、交通运输局，各县市人民政府
|  | 7.提升大气环境监测监控能力。持续开展走航监测，指导环境监管重点单位依法安装污染物自动监测设备并与生态环境部门联网。落实气象、生态环境等多部门研判会商机制，联合分析、研判，及时发布预警。 |  | 州气象局，各县市人民政府
|  | 8.强化日常监管执法。开展区域大气污染专项治理和联合执法，加强执法监测联动，重点查处无证排污或不按证排污、旁路偷排、未安装或不正常运行治污设施、超标排放、监测数据弄虚作假等违法行为。 |  | 州公安局、住建局、交通运输局、市场监督管理局，各县市人民政府
|  | 9.加强大气污染治理技术指导。强化排污许可、环境统计、在线监测等各类数据分析应用。有序开展污染源排放清单编制。 |  | 州科技局、市场监督管理局、气象局、各县市人民政府
二、完善新能源基础设施建设 | 加大州直充电桩基础设施建设，争取完成2200台充电桩安装工作，为群众提供方便可及的充电服务。 | 1.启动编制伊犁州充电桩“十五五”基础设施建设规划。 | 州发展改革委 | 州自然资源局、住建局、应急管理局、市场监督管理局、国网伊犁伊河供电有限责任公司，各县市人民政府 | 陈卫强（州发改委党组书记、主任） | 陈伟（州发改委党组成员、副主任) | 2025年12月底
2.做好充电桩基础设施的用地保障工作。
3.加强充电桩基础设施安全监管。
三、开展劳动者就业关爱帮扶行动 | （一）全年城镇新增就业困难人员实现就业3050人以上，登记失业人员再就业1.8万人以上。依托实施乡村振兴战略推动劳动者就业，实现脱贫人口务工规模5.1万人。搭建退役军人就业服务平台，及时发布就业岗位信息，举办退役军人（家属）专场招聘活动不少于22场次，培育建设退役军人创业孵化基地2个。 | 1.聚焦长期登记失业人员、零就业家庭成员、就业困难人员等重点群体，开展就业援助暖心活动，通过送“岗位、送服务、送政策、送温暖”活动，帮助就业困难群体实现就业。 | 州人社局 | 州退役军人事务局、财政局、农业农村局、教育局、住建局、市场监督管理局、工信局、科技局、国资委，残联、妇联、总工会、工商联 | 曹春山（州人社局党组书记） | 赵敦武（州人社局党组成员） | 2025年12月底前
2.支持就业困难群体多渠道多形式就业，按规定及时兑现各类社保补贴。开展“春风行动”“就业援助月”等线上线下专项招聘活动，提升24项公共就业服务专项活动质效。规范零工市场、零工驿站建设，构建“15分钟”就业服务圈，提升就业服务质量。
3.落实防止返贫动态监测和帮扶工作机制，对新识别监测对象开展帮扶，做好跟踪服务,帮助实现就业。对外出务工脱贫劳动力做好一次性交通补助发放。对通过市场渠道难以就业的有就业需求脱贫劳动力通过公益性岗位做好安置。
4.以“24+N”公共就业服务专项活动为载体，通过兵地联合、区域合作等方式举办专场招聘活动。
三、开展劳动者就业关爱帮扶行动 | （二）将政府、国企所有工程项目以及300万元以上社会投资工程建设项目全部纳入新疆农民工工资支付监控预警平台，开展全过程动态监管。 | 1.建立拟新开工建设的政府国企项目和投资300万元以上的其它项目台账。 | 州人社局 | 州发展改革委、财政局、工信局、住建局、交通运输局、水利局、农业农村局、市场监督管理局、文广旅局、国资委 | 曹春山（州人社局党组书记） | 赵敦武（州人社局党组成员） | 2025年12月底前
2.组织开展企业劳资专管员和行业主管部门、建设单位工作人员“新薪通”平台运用业务培训。
3.充分发挥平台动态监测、实时预警的重要作用，项目开工一个、录入一个，及时通报并整改存在的问题，督促总包单位全面落实工资支付“五项制度”，确保农民工工资按月发放。
| （三）围绕自治州“10+1产业集群”实施产业工人职业技能培训行动，持续实施“天山英才”“新疆工匠”高技能人才培养项目，实施好“伊犁英才”“伊犁工匠”高技能人才培养项目，助力自治州35万技能人才队伍能力提升，实现新增高技能人才2800人以上。 | 1.围绕自治州“10+1产业集群建设”和企业需求，做好“新疆工匠”项目推荐，评审一批“伊犁工匠”项目，助力自治州35万技能人才队伍能力提升。 |  | 州工信局、财政局、住建局、文广旅局、农业农村局、国资委、总工会 | 曹春山（州人社局党组书记） | 陆汶利（州人社局党组成员、副局长） | 2025年12月底前
2.组织协调州直评价机构分级分类做好职业技能等级评价认定工作，新增高技能人才2800人以上。
| （四）奖补获得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书的企业优秀产业技能人才1000名。 | 1.广泛宣传动员并组织企业积极开展技能等级认定工作。 |  | 州总工会、国资委 | 曹春山（州人社局党组书记） | 樊忠峰（州总工会党组成员、副主席 ） | 2025年12月底前
2.广泛开展劳动和技能竞赛，对符合条件的选手颁发相应等级证书。
3.及时摸排并向自治区总工会上报符合条件的人员名单，并争取上级资金给予奖补。
四、实施中小学生健康关爱行动 | 实施2276间教室照明改造，实现伊犁州中小学校教室照明卫生标准达标；增加学生室外体育活动时间，义务教育学校1-9年级学校体育与健康课程调整为每天1课时，课间休息时间延长至15分钟，学生每天校园综合活动时间不少于2小时；持续做好中小学在校生视力监测和视力健康电子档案建档工作，有效降低近视率。持续巩固“双减”成果，提升校内课后服务质量。 | 1.实施教室健康照明设备改造，建立工作台账，督促县市加快办理采购前期手续，实行月报制度。 | 州教育局 | 州卫健委、财政局、市场监督管理局，各县市人民政府 | 雷伟（州教育工委副书记、教育局党组书记） | 努尔巴合提（州教育局工委副书记、教育局局局长） 张涛（州教育局党组成员、副局长） 王嵘（州教育局党组成员、副局长） | 2025年10月底前
2.持续做好校外培训治理工作，不断规范非学科类培训机构办学行为，加大校外违规培训行为查处力度以及“全国校外教育培训监管与服务综合平台”推广力度。
3.监督学校将课时安排纳入课表并向家长公示；督促学校通过多种形式落实每天1节体育课和课间休息15分钟，确保学生每天校园综合活动时间不少于2小时。
4.春秋季学期开展学生视力监测工作，监测数据和结果5个工作日内上传至“新疆学生体质健康网”学生视力综合防控信息管理系统，及时更新、完善学生视力健康电子档案。
5.丰富课程内容，满足学生多样化需求。加强校内教师培训，提供教师在课后服务课程开发和教学方面的能力。加强家校合作，利用社会资源，拓展学生学习空间。
五、实施困难残疾人救助帮扶 | 提高0-6岁残疾儿童基本康复训练补贴标准，由人均每年补贴1.2万元至1.4万元提高到1.72万元至1.92万元，救助年龄由0-6岁扩大至14岁。投入资金1450万元以上，为1000名残疾儿童和孤独症儿童开展康复服务；投入资金300万元以上，为500户困难残疾人家庭无障碍改造；投入资金200万元以上，为400户重残户、一户多残、依老养残困难家庭提供关爱帮扶。 | 1.协调相关医疗及康复定点机构开展康复评估和筛查工作，精准确定康复救助对象；积极对接财政，落实项目资金及相关配套资金。 | 州残联 | 州卫健委、财政局、民政局、教育局、医保局、市场监督管理局 | 王永鸿（州残联党组书记、副理事长） | 迪力努·阿扎提（州残联理事长） 安志皓（州残联党组成员、副理事长） | 2025年11月底前
2.按照康复定点机构准入及服务标准，加大服务机构培育及能力建设，提升康复服务质效。
3.按照残疾儿童监护人自主申请，县乡残联审核的程序，结合前期筛查评估数据，做好康复救助项目申报审核工作，将符合条件的残疾儿童及时转介至相应康复定点机构。
4.根据重度残疾、一户多残、依老养残等困难残疾人家庭居家照护服务的实际需求，为他们上门提供生活照料、护理等方面的服务，改善残疾人的居家生活环境，提高生活质量。
六、推进居家社区养老服务体系建设 | 对4个县级综合养老服务中心和乡镇（街道）区域养老服务中心进行改扩建。为1000户经济困难失能、部分失能老年人建设家庭养老床位，提供每年不少于36次居家上门服务，引导更多专业优质资源投入居家社区养老服务。对州直有意向的100户经济困难老年人家庭生活设施进行适老化改造。 | 1.在伊宁市、奎屯市、霍城县3个县市建设4个县级综合养老服务中心和乡镇（街道）区域养老服务中心，建立项目台账，倒排工期，督促项目按期完工。 | 州民政局 | 州发展改革委、财政局，各县市人民政府 | 努尔波拉提·木哈米提局（州民政局党组副书记、局长） | 吴虎寿（州民政局党组成员、副局长） | 2025年12月底前
2.霍尔果斯市、伊宁县、尼勒克县3个县实施100户经济困难老年人家庭适老化改造。
3.实施居家和社区基本养老服务提升行动项目，为1000户经济困难失能、部分失能老年人建设家庭养老床位，提供每年不少于36次居家上门服务。
七、开展城乡困难群体法律援助 | 为经济困难和符合条件的当事人无偿提供必要的、符合标准的法律援助，办理法律援助案件不少于2300件，提供咨询不少于6000次。各级法律援助机构在同级看守所、人民检察院、人民法院等场所设立法律援助工作站，推进法律援助值班律师、刑事案件律师辩护全覆盖。调解化解群众纠纷数量不少于1.9万件，化解率达到92%。 | 1.利用“宪法宣传日”等节点，开展多种形式的宣传，提高法律援助知晓率。 | 州司法局 | 各县市人民政府 | 巴合提别克·阿德力汗（州司法局党组副书记、局长） | 王洪军（州司法局党组成员、副局长） | 2025年10月底前
2.积极推进“一站式”矛盾纠纷调解组织和特色品牌调解室创建，做好矛盾纠纷易发多发的金融、住建、交通事故、劳动争议农业、家庭婚恋等行业性和专业领域的指导，健全各类调解衔接联动、矛盾纠纷多元化解工作机制。
八、开展数字便民服务提升行动 | 持续推进政务服务综合窗口改革，推动更多事项“一窗通办”。依托一体化政务服务平台、“新服办”、“新企办”和“我的伊犁”APP实现500项高频事项“一网通办”。推动国家12项“高效办成一件事”事项在平台受办，实现更多集成办理事项“一事联办”。推动64项服务事项进驻乡镇（街道）便民服务中心，便利基层群众“就近办理”。进一步优化12345热线“一线应答”服务，确保工单办结率达97%以上。 | 1.在伊犁州政务服务大厅设置6个综合服务窗口，将20个部门事项纳入综合窗口，实行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”服务模式，进一步便企利民。 | 州数字化发展局 | 州直各有关部门，各县市人民政府 | 单守军（州数字化发展局党组书记） | 李勇（州数字化发展局党组成员、副局长） | 2025年10月底前
2.推动“我的伊犁”APP高频事项“一网通办”。
3.组织州、县市相关部门业务办理人员参加自治区相关系统操作培训，提升“高效办成一件事”工作效率；督促州、县市相关部门加大宣传力度，提升企业群众对“高效办成一件事”改革工作的知晓度和认可度。
4.督促各县市人民政府推进相关事项逐步进驻乡镇（街道）便民服务中心，便利基层群众“就近办理”。
5.进一步完善民生诉求快办机制，实现一键转派、快速响应。高标准抓好逾期工单、疑难工单督办工作，用好“12345热线+纪检监督+督查”联合督办模式，进一步形成工作合力，做到合理诉求“一办到底”、难办诉求“一督到底”。
九、实施城乡老旧基础设施更新改造工程 | （一）加快城市燃气、供热、供排水老旧基础设施更新改造，解决长期以来群众关注的城市地下管道泄漏、运行不畅、效率不高等突出问题。更新改造城市地下管网560公里，其中燃气管道130公里、供热管道190公里、供排水管道240公里，惠及全州7万户居民，提升城市安全韧性。 | 1.每月开展项目调度工作，落实项目建设情况，把控项目质量安全，对进展缓慢的项目进行督促指导。 | 州住建局 | 州发展改革委、财政局、自然资源局，各县市人民政府 | 阿依别克·撒不勒阿吉（州住建局党组副书记、局长） | 金松（州住建局党组成员、副局长） | 2025年10月底前
2.不定期赴各县市开展服务指导，协调解决县市项目建设中存在的问题困难，确保项目顺利实施。
| （二）加强城乡高质量配电网建设，开展伊宁市、霍尔果斯市、霍城县、新源县、伊宁县5个县市21个高层小区双电源改造工程，实施伊宁市和霍城县县域电网与主电网补强工程，实施农村电网巩固提升工程，对农村配电网进行改造升级。 | 1.扎实做好物资采购、合同签订、人员入场、施工方案编制、施工过程管控等工作。 | 州发展改革委、国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 州财政局、自然资源局、住建局，各县市人民政府 | 陈卫强（州发改委党组书记、主任） | 陈伟（州发改委党组成员、副主任) | 2025年10月底前
2.加快施工监理招标手续办理，推进待实施项目早日开工、建设。对已竣工的项目，积极组织验收、消缺，投入运行。
十、实施科技文体惠民行动 | （一）选派不少于100名科技人员深入基层生产一线开展服务，“三区”科技人才深入尼勒克县、察布查尔县2个巩固提升县开展科技服务每人不少于100天，科技特派员培训农民不少于10000人次。开展农业科技园区各类培训125场以上，惠及9500人次以上。全州开展科普活动不少于475场。全州中小学生参观青少年科技教育基地6600人次以上。 | 1.根据本地特色农业产业发展，结合农民实际需求，选派100名“三区”科技人才、科技特派员，深入农村基层生产一线，以多种形式开展农民培训工作。其中，“三区”人才到巩固提升县开展技术指导及服务每人不少于100天。 | 州科技局 | 州教育局、财政局、农业农村局、林业和草原局、科协，各县市人民政府、伊犁国家农业科技园区管委会 | 叶尔波力·马奥（州科技局党组副书记、局长） | 吴庚昌（州科技局党组成员、副局长） | 2025年10月底前
2.组织州直各县市科技特派员培训农民不少于10000人次。
3.依托各县市农业科技园区，全年开展125场以上培训（含实操示范、专家讲座），覆盖9500人次以上。
4.开展“科技活动周”系列活动，期间各县市累计举办科普活动不少于475场次。
5.相关县市指导辖区内“自治区青少年科技教育基地”定期或不定期向中小学生免费开放，相关部门组织中小学生参观不少于6600人次。
十、实施科技文体惠民行动 | （二）持续推进伊犁州博物馆、林则徐纪念馆、汉家公主纪念馆向社会免费开放。全年开展各类群众文化活动不少于4560场次，惠及群众228万人次以上。推出系列文旅消费优惠措施，促进更多人游伊犁。 | 1.州级各文化馆、图书馆文化阵地、专业团队、“石榴籽”文化文艺小分队全年开展群众文化活动不少于1590场次。全年开展博物馆展览及青少年研学活动不少于190场次。全年开展“群众村晚”活动不少于980场次。全年景区常态化开展演艺活动不少于1800场次。 | 州文广旅局、文物局 | 各县市人民政府 | 贾娜尔·阿汗 （州文广旅局党组副书记、局长） 孙艳（州文物局党组书记、局长） | 胡江杰 （州文广旅局党组成员、副局长） 高小伟（州文物局党组成员） | 2025年12月底前
2.制定文旅消费优惠措施，积极举办文旅消费促进活动，持续释放文旅消费潜力。
| （三）做好州直12个以上公共体育场馆免费或低收费开放，开展县市级及以上各类群众性体育赛事16项、26场以上。 | 1.完善场馆管理制度，安排专人管理，定期维护场馆设施，充分利用场馆资源，提高开放利用率，确保开放安全有序。制定公共体育场馆详细收费标准，明确免费或低收费时段，通过官网、公众号等渠道公示。 | 州体育局 | 各县市人民政府 | 多力坤·马那甫（州体育局党组书记、局长） | 奴尔买买提·米吉提（州体育局党组成员、副局长） | 2025年12月底前
2.对全州县级以上赛事建立一赛一档，建立赛事活动每月调度机制，督促各主办单位、承办单位严格按照赛事活动审批流程和时间节点开展赛事筹备、组织等工作。制定赛事活动方案，确保安全有序办赛。加大赛事活动宣传力度，及时公布赛事活动举办时间、地点等相关信息，提高群众知晓率和参与度。